新聞稿
發文單位：交通部臺灣鐵路管理局
發文日期：109年12月8日發
聯 絡 人：工務處處長　陳仲俊
聯絡電話：(02)23897583
臺鐵局邊坡檢測及後續精進改善作為
　　臺鐵瑞芳-猴硐間K12+233處本月4日因連日大雨邊坡坍方造成路線中斷，現場迄今持續進行搶修中，本次災害邊坡(宜蘭線K12+233)為民國72年間興建之邊坡，其擋土牆共2階，第一階為高6.7米之重力式擋土牆、第二階為高3米之噴漿護坡。臺鐵局於106年5月辦理邊坡檢測，因該路段地質調查非為地質敏感區、順向坡或土石流潛勢區，且以往無致災案例，無明顯不穩定之徵兆，故為C級邊坡，另報載該路段10年前曾致災過一節，經查明當時該處擋土牆僅有裂縫產生並無致災之情形，惟臺鐵局為確保行車安全，委託廠商試辦擋土牆位移及山坡滑動監測，監測1年傾度管及傾斜盤等儀器變化量小，經研判該邊坡仍處於穩定狀態。
　　另依邊坡檢測計畫其檢測範圍係鐵路路權外20公尺內，進行邊坡分級，現今崩坍崖頂位於路權外約90公尺遠之高邊坡處，已在臺鐵局評估區域範圍外。且屬於高邊坡之背斜地質，經連日降雨造成地表及土壤含水量過高，又背斜地質為破碎岩，造成邊坡滑動走山，破壞既有擋土設施，故於未施作永久性保護設施前，提升至A級邊坡(明顯不穩定徵兆)。
　　目前現場搶修工作施作方式為階梯式進行刷坡並打設鋼軌樁(約230支)，原估算鬆動土石約3,800立方公尺，預計12月8日恢復通車，惟因12月6日上午持續大雨，土方坍塌規模擴大約近1萬立方公尺，目前評估約需再3天完成土方清運，後續辦理軌道、電力及號誌復原工程約2天，預計於12月13日東正線搶通完成，針對未來長期性改善工程，臺鐵局已委託工程顧問公司進行現勘初步研析，目前朝向明隧道方式進行規劃設計並注意地質、湧水、排水等事項，約需3個月完成補強工程設計，並於細設完成後辦理發包作業。
　　臺鐵局自102年起與中央氣象局合作客製化「劇烈天氣監測系統QPESUMS」，遇豪大雨警報發佈，監控水情至警報解除，其中針對56處重點監控路段進行雨量監控，並訂定預警值(派員進行雨量監控)、警戒值(派員至現場監看)、行動值(辦理列車慢行或停駛)
　　並針對邊坡安全維護管理及分級機制，於105年參考公路總局經驗，擬定「臺鐵邊坡全生命週期維護管理計畫」，針對全線邊坡進行調查檢測及分級作業，開始編製「邊坡養護手冊」，並導入系統化管理方式，106年2月開執行全線共計5,073處邊坡檢測與分級，陸續於108年完成全線邊坡分級，分為A、B、C、D等共4級，主線有A級坡0處、B級坡17處需辦理改善，其中15處已辦理施工作業中、1處發包中、1處辦理設計中，C級1381處及D級2655處採每周巡檢，C級每2年、D級每4年進行定期檢查，另定期檢查時依邊坡評分標準予以調整分級。
　　除辦理分級改善及管理作業之外，另於107年6月開始陸續針對C級邊坡位於地質敏感區、災害潛勢區及致災高風險區等路段須監測位置，總計37處119個位置進行地工監測(含水位計、水壓計、傾度管、荷重計、傾斜儀、水位觀測井、裂縫尺、裂縫儀等)至今，定期回報資料，並採滾動式檢討調整監測數量。
　　另外針對部分路段位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險，為避免災害危及列車行車安全，故新建落石自動化監視預警系統計25處，目前採取統包方式辦理，已發包進行設計施工中，預計111年底完工。
　　目前臺鐵局已於鐵路行車安全改善六年計畫編列11億元，加強辦理邊坡全面安全檢測、維護管理、工程改善等項工作，從工程面及管理面雙管齊下，提升路線邊坡安全。並將重新更嚴謹審慎地檢視有潛在危險邊坡及滾動檢討分級作業，預計3個月內完成評定，後續將會依據分級成果進行檢討，調整巡查頻率及地工監測設置。同時臺鐵局已於109年6月完成邊坡養護手冊訂定，目前刻正辦理教育訓練，預定110年1月頒布實施，針對全線邊坡進行例行性巡檢作業，俾及早發現邊坡異狀進行處置，提升行車安全。
　　感謝搶修期間行政院、交通部、公路總局、高速公路局、農委會水土保持局，世曦工程顧問公司等單位提供臺鐵局搶修支援及公路客運疏運等協助，臺鐵局將盡全力達成於12月13日搶通東正線，優先恢復單線雙向通車之目標。